附件1

广东省中央大气污染防治专项转移支付

2024年度绩效自评报告

根据《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号）要求，我省对2024年中央大气污染防治专项资金开展了绩效自评工作，汇总形成绩效自评报告。

# 一、绩效目标分解下达情况

## （一）中央资金下达和区域绩效目标情况

1．中央资金下达情况

中央财政于2023年10月31日下达我省2024年大气污染防治专项资金（提前批）20,098万元；于2024年6月10日下达我省2024年大气污染防治专项资金（第二批）30,380万元，合计50,478万元。

2．区域绩效目标情况

根据《财政部关于下达2024年度大气污染防治资金（第二批）预算的通知》，我省2024年度中央大气污染防治专项资金区域绩效年度总目标为“开展工业炉窑综合改造、挥发性有机物综合治理等大气污染物治理设施提升改造项目，推动VOCs和氮氧化物协同减排，助力打好污染防治攻坚战”。

## （二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

我省结合中央资金管理等有关要求，重点围绕我省污染防治攻坚战工作制定资金分配计划，分别于2023年12月23日和2024年9月13日印发《广东省财政厅关于提前下达2024年中央污染防治资金的通知》和《广东省财政厅关于下达2024年中央大气污染防治资金（第二批）的通知》，同步下达各项目绩效目标。

# 二、绩效自评情况

## （一）自评结论

2024年中央大气污染防治资金在我省的分配、执行及总体绩效目标实现情况总体良好，资金管理规范，生态环境效益显著。

## （二）资金投入情况分析

1．项目资金投入情况分析

广东省财政厅收到2024年中央大气污染防治资金50,478万元后，已足额将资金下达至15个地市，各地市也足额将资金下达至94个项目县（市、区）或项目实施单位；资金到位率为100%。

2．项目资金执行情况分析

我省2024年中央大气污染防治资金共计50,478万元，截至2025年3月底，已支出22,127.99万元，执行率43.84%。

## （三）总体绩效目标完成情况分析

总体目标：开展工业炉窑综合改造、挥发性有机物综合治理等大气污染物治理设施提升改造项目，推动VOCs和氮氧化物协同减排，助力打好污染防治攻坚战。

完成情况：完成。

2024年，我省以中央大气污染防治资金为牵引，统筹推进钢铁、水泥、玻璃等重点行业超低排放改造，深化VOCs深度治理和锅炉低氮改造等工程，实现大气污染物协同减排与环境质量双提升。全年实施工业污染治理项目89个，带动VOCs、氮氧化物减排量分别达60587吨、130970吨。在资金精准支持下，全省环境空气质量创历史最优：AQI达标率95.8%（同比提升1.0个百分点），PM2.5浓度20.6微克/立方米（同比改善2.4%），连续5年优于世卫组织第二阶段目标，空气质量综合指数持续领跑先行示范区，大气六项污染物浓度连续十年全面达标。我省污染防治攻坚战成效考核连续四年获评“优秀”，生态环境部工作简报转发推广我省工作经验。