附件2

惠州市贯彻落实中央环境保护督察固体

废物环境问题专项督察反馈意见

整改措施清单

一、底数不清问题十分突出。广东省早在2009年就建立固体废物管理平台，2016年又对平台进行更新，但多年来，平台数据由企业自行填报，既缺少宏观审核，又缺少微观查证，更没有对虚假申报行为进行专项打击，危险废物错报漏报虚报瞒报现象十分普遍，底数不清问题十分突出，造成监管漏洞。

责任单位：市生态环境局，各县（区）党委、人民政府（管委会）（排名第一单位为牵头部门，下同）

整改期限：2020年年底前

整改目标：摸清底数，加强固体废物申报数据管理，提高申报数据的完整性、准确性。

整改措施：

（1）摸排底数。加强对固体废物产生、贮存和处置利用等单位的监督管理，2018年年底前对固体废物产生和处置情况进行全面排查，并强化动态监管，进一步摸清辖区固体废物底数。市生态环境局强化指导和核查，在各县（区）报送数据的基础上对重点地区、重点行业进行抽查核查和综合分析，进一步摸清固体废物底数。

（2）加强固体废物申报数据审核。建立申报数据的抽查核查机制，落实专人负责申报数据审核管理，利用平台的申报数据比对等功能，对存在明显差异的数据及时核实核查，结合现场执法严把数据审核关。市生态环境局加强对县（区）申报数据质量管理，强化事中事后监管，将各县（区）申报数据的抽查核查情况纳入到固体废物规范化管理考核。

（3）严肃查处虚假申报行为。加大监督检查力度，对虚报、瞒报、谎报、漏报等行为依法严肃查处。每年至少组织开展一次危险废物专项检查。

（4）加强数据申报和审核培训。强化企业固体废物申报登记业务培训，每年至少组织一次固体废物申报登记等相关业务培训，指导相关企业认真做好网上申报登记工作，督促企业依法如实填报数据。

二、2016年《国家危险废物名录》更新，新增和细化明确部分危险废物种类，但全省汽车维修（拆解）行业的废矿物油、涉煤化工相关行业煤焦油等都没有按要求及时纳入危险废物统计管理，每年大量废矿物油、煤焦油私下违规处置。全省汽车销售及维修企业近5.2万家，每年废机油产生量近50万吨，但2017年按要求申报的企业仅1496家，申报废机油量不足5000吨。全省煤焦油申报量2017年虽然增加到42.4万吨，但宝钢湛江钢铁公司、韶钢公司、嘉俊陶瓷等企业24.5万吨煤焦油长期没有列入危险废物管理，特别是韶钢公司2016年8月以来已累计非法销售煤焦油近20万吨，且该项目环评时就将煤焦油遗漏。

责任单位：市交通运输局、市公安局、市生态环境局、市商务局，各县（区）党委、人民政府（管委会）

整改期限：2020年年底前

整改目标：依法查处相关企业，规范汽车维修（拆解）行业的废矿物油、涉煤化工相关行业煤焦油等危险废物的管理。

整改措施：

（1）2018年起将汽车维修（拆解）行业的废矿物油、涉煤化工相关行业煤焦油作为全省固体废物排查工作的重要内容，将排查结果及时纳入危险废物统计管理，督促企业按照危险废物管理要求妥善处理处置废矿物油、煤焦油。

（2）开展专项整治。2019年各地组织开展机动车维修（拆解）行业和涉煤焦油行业整治，规范危险废物的收集、贮存和处理处置行为。

（3）建立废机油和煤焦油全链条监管机制，全面强化对废机油和煤焦油产生和利用企业的环境监管，涉危险废物的违法企业，一律纳入黑名单，从严监管。

（4）定期开展教育培训，将危险废物管理规范和运输安全的相关要求纳入培训内容，提高从业人员责任意识和环保意识。

三、处置能力结构性失衡明显。由于广东省对固体废物管理长期重视不够，污染防治规划频频落空，粤西危险废物处置中心、广东省危险废物综合处理示范中心二期、广州市废弃物安全处置中心二期、东莞虎门立沙岛危险废物综合处置工程等一批规划要求建设的重点项目一拖再拖，无一建成。韶关市的粤北危废处置中心虽已建成，但受所在区域血铅事件影响已停产近4年。加之此类设施容易引发邻避问题，各地政府主动谋划不够，建设积极性不高，很多地方应建未建。正是由于这些问题，导致全省固体废物处置能力结构性失衡问题十分突出，全省焚烧类、填埋类危险废物处置能力缺口分别高达15万吨/年和10万吨/年。

责任单位：惠东县党委、人民政府，市生态环境局

整改期限：2020年年底前

整改目标：按时完成危险废物处置设施建设，提升全市危险废物处置能力。

整改措施：

（1）加强统筹谋划和督促指导，将危险废物处理处置重点项目纳入我市打好污染防治攻坚战三年行动计划目标任务，将危险废物处置设施建设列入县（区）党委和政府的环境保护责任考核。

（2）加快推进处置设施建设，2018年建成惠州东江威立雅填埋（2.5万吨/年）项目，2020年年底完成广东省危险废物综合处理示范中心二期（新增焚烧3万吨/年）项目建设。

（3）密切关注固体废物处置项目建设过程舆情动态，切实做好维护社会稳定工作。

四、2015年以来，全省危险废物非法处置倾倒案件多达200余起，有的倾倒在闲置农田、鱼塘，有的倾倒在废弃厂房、露天空地，有的倾倒到偏远山坳、垃圾堆场，非法转移倾倒点遍布全省21个地市，不少还跨省倾倒到广西壮族自治区。

责任单位：市生态环境局、市城乡管理和综合执法局、市交通运输局、市公安局，惠州市海事局，各县（区）党委、人民政府（管委会）

整改期限：立行立改，持续整改

整改目标：严厉打击危险废物非法转移倾倒等环境违法行为，遏制危险废物非法转移倾倒多发态势。

整改措施：

（1）加强惠州市打击违法倾倒垃圾和危险废物专项整治工作领导小组成员单位之间的协调沟通，组织开展专项执法行动，持续保持严厉打击违法倾倒垃圾和危险废物的高压态势。

（2）充分利用治安卡点，发挥一卡多能作用，开展联合查缉行动，结合日常查控勤务安排，重点检查运输固体废物嫌疑车辆。

（3）加大巡逻防控力度，结合日常巡防工作，组织警力针对辖区内重点区域、路段、涉危企业周边开展巡查，发现苗头、问题及时报告、及时处理。

五、生活污泥违法倾倒更为猖獗。除广州海滔公司外，督察还发现深圳、东莞、惠州、茂名、阳江、肇庆等6个地市均存在非法转移倾倒污泥问题。东莞金茂污泥处置有限公司台账作假，私刻公章，伪造单据，制造安全处置假象，骗取政府巨额处置经费。自2017年9月以来，该公司非法将19.8万吨污泥倾倒至东莞麻涌镇和沙田镇、惠州惠东县等多地。肇庆奥特生态环保有限公司是广东省实际处置量最大的污泥处置企业，主要接收广州、深圳和肇庆的污泥。2017年以来，该公司伙同有关物流公司，以签订虚假合同的方式，在肇庆莲花镇等多地建筑工地、鱼塘非法倾倒填埋污泥6.1万吨。茂名万华农业生物科技有限公司、阳江市有源工业固体废物处置中心也合计违法倾倒近10万吨，性质恶劣。

责任单位：市住房和城乡建设局、市城乡管理和综合执法局、市生态环境局、市公安局，各县（区）党委、人民政府（管委会）

整改期限：2020年年底前

整改目标：规范生活污泥无害化处理处置，严厉打击倾倒生活污泥违法行为，遏制生活污泥非法倾倒多发态势。

整改措施：

（1）2018年11月底前，完成发现的生活污泥违法案件查处工作。

（2）加强生活污泥处理处置全过程监管。严格落实污泥转移联单管理，完善生活污泥运输监管系统，开展污泥处置企业定期和不定期巡查和抽查。

（3）充分利用治安卡点，发挥一卡多能作用，开展联合查缉行动，结合日常查控勤务安排，重点检查运输固体废物嫌疑车辆。

（4）加大巡逻防控力度，结合日常巡防工作，组织警力针对辖区内重点区域、路段开展巡查，发现苗头、问题及时报告、及时处理。

（5）结合全市经济社会发展情况，及时评估生活污泥处理处置能力情况，提前谋划生活污泥处理处置设施建设。

六、大量生活垃圾跨界倾倒。2015年以来，广东省生态环境部门查获非法跨界倾倒生活垃圾案件100多起，倾倒垃圾量数十万吨，部分还跨省倾倒至广西、湖南等地。

责任单位：市城乡管理和综合执法局、市市容环境卫生事务中心、市交通运输局、市公安局、市生态环境局，各县（区）党委、人民政府（管委会）

整改期限：2019年年底前

整改目标：提升生活垃圾无害化处理能力，完善生活垃圾管理制度，遏制生活垃圾非法倾倒多发态势。

整改措施：

（1）加强惠州市打击违法倾倒垃圾和危险废物专项整治工作领导小组成员单位之间的协调沟通，组织开展专项执法行动，持续保持严厉打击违法倾倒垃圾和危险废物的高压态势。

（2）严惩生活垃圾非法倾倒行为。开展防范垃圾非法倾倒设卡专项检查，全面排查垃圾非法清运处理行为，对非法倾倒行为依法依规严肃追究清运企业的法律责任，涉及犯罪的移交司法机关处置。

（3）完善监管制度。各单位部门切实履行属地监管主体责任，完善垃圾清运费支付模式，从源头上杜绝生活垃圾非法外运行为。

（4）加快生活垃圾处理设施建设。2018年底前建成博罗县二期圾焚烧发电厂、惠东县二期垃圾焚烧发电厂，2019年底前建成市环境园垃圾焚烧发电项目、龙门县垃圾焚烧发电厂，提高全市生活垃圾处理能力。

七、违法违规处置问题严重。一些具备危险废物经营资质的企业常常“空手套白狼”。

责任单位：市生态环境局，各县（区）党委、人民政府（管委会）

整改期限：2020年年底前

整改目标：规范企业依法依规处置危险废物。

整改措施：

（一）进一步强化危险废物经营单位的环境监管，依法严厉查处违规经营单位，打击危险废物经营单位违法违规经营、处置行为。

（二）开展危险废物经营企业规范化抽查考核检查，规范危险废物经营单位经营行为。

（三）加强教育培训，进一步提高企业的守法意识，督促企业严格落实危险废物申报登记、转移联单等制度，不得违法违规处置危险废物。加大对危险废物经营单位的教育培训，不断强化企业主体责任意识，依法依规开展危险废物经营活动。

八、惠州鑫隆环保科技有限公司于2016年2月取得广东省危险废物经营许可证，却以此之便，在厂区内收纳惠州市奇峰公司等4家无危险废物经营资质的单位，将自身接收的4.97万吨危险废物倒卖给上述4家公司处置，其中奇峰公司2017年9月向肇庆市高要区非法倾倒危险废物90.9吨。

责任单位：博罗县党委、人民政府，市公安局，市生态环境局

整改期限：2018年年底前

整改目标：依法严肃查处案件，规范企业依法依规处置危险废物。

整改措施：

（1）督促企业落实环境保护主体责任，严格按规范处理处置涉案危险废物。

（2）加快案件侦查。市公安局依法加快侦办，严厉打击非法处置危险废物的违法犯罪行为，严肃追究涉案人员法律责任，2018年12月底前将侦办案件移送检察机关。

（3）强化源头管控。立即组织对全市危险废物处置单位深入开展排查，严厉打击非法经营行为。加强对危险废物经营企业的环境监管。将涉案企业列为重点监管对象，加大现场执法频次，督促企业建立完善危险废物内部管理制度。

九、一般工业固废随意倾倒问题突出。

责任单位：市生态环境局、市城乡管理和综合执法局、市交通运输局、市公安局、市工业和信息化局、市市容环境卫生事务中心，各县（区）党委、人民政府（管委会）

整改期限：立行立改，持续整改

整改目标：严厉打击一般工业固体废物违法倾倒行为，提升处置能力。

整改措施：

（1）严厉打击违法违规处置一般工业固体废物行为。根据各职能部门移交的线索，公安部门综合利用各种技术手段，加大案件侦办力度，严厉打击非法转移倾倒一般工业固废的违法犯罪行为。

（2）各县（区）督促企业落实一般工业固体废物处理处置主体责任，建设、完善规范化的贮存场。市工业和信息化部门指导县（区）推动一般工业固体废物资源化利用工作。

（3）各部门加强企业监管，规范一般工业固体废物产生、贮存、处理处置行为。